DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

CONVENIO 		18-CO1-XXX

ONGD 		zzzzzzzzzz

TITULO		“aaaaaa “

ÍNDICE

1. DATOS GENERALES	5

2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN DE LA ONGD ESPAÑOLA Y DE LOS SOCIOS LOCALES	6

2.1. Experiencia de trabajo de la ONGD española /agrupación en la zona/s y sector/es, con especial énfasis en antecedentes directos de este convenio	6

2.2. Experiencia de trabajo de los socios locales identificados en las zonas y sectores relacionados con los del convenio	6

2.2.1. SOCIO LOCAL X	7

2.2.2. SOCIO LOCAL Y	8

2.2.3. Socios locales. Criterios de selección de los mismos, acuerdos firmados y funciones específicas	8

2.3. Normativa relativa a ONGD de obligado cumplimiento en el país/es de ejecución u otra normativa a la que puede acogerse. Posibles problemas para la gestión del convenio	8

3. ANALISIS DE CONTEXTO INCLUÍDOS ACTORES.	8

3.1. Contexto, ubicación geopolítica	8

3.1.1. Factores de género	9

3.1.2. Factores relativos a la diversidad cultural o de otro tipo	9

3.1.3. Factores medioambientales	9

3.2. ACTORES EN EL/LOS PAÍSES DE INTERVENCIÓN	9

3.2.1. Colectivo meta, reflexión en torno a titulares de derechos	9

3.2.2. Titulares de obligaciones (administraciones públicas) y de responsabilidades (entes privados). Breve análisis de complementariedad	10

3.3. PROBLEMÁTICA A ABORDAR	11

4.  FORMULACIÓN DEL CONVENIO.  DESARROLLO/PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	11

4.1. Análisis de alternativas y justificación de la intervención escogida	11

4.2. Objetivos que se abordan	11

4.2.2. Análisis crítico de los objetivos e indicadores del convenio	12

4.3. Matriz de planificación	12

4.3.1. Análisis crítico de los resultados de la matriz de planificación. Desagregación por género y otros grupos de titulares de derechos	13

4.3.2. Análisis crítico de las hipótesis o riesgos enunciados en la matriz de planificación	13

4.4. Breve resumen por países del convenio, incluida  la matriz de planificación. Información Geográfica	14

4.5. Planificación presupuestaria	15

4.6. Calendario de ejecución del convenio	18

4.7. Impacto medioambiental del convenio en el entorno. Transversalización de los aspectos medioambientales	19

5. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN	20

5.1. Dirección y coordinación. Especifique las funciones de la ONGD, contrapartes y colectivo meta titular de derechos	20

5.2. Sistemas habilitados para el seguimiento, retroalimentación, evaluación y ajustes del convenio. Rendición de cuentas	20

5.2.1. a Sistema de seguimiento, incluido sistema de información disponible	20

5.2.1. b Análisis crítico de indicadores de la matriz de planificación. Línea de Base	21

5.2.1. c Sistema de rendición de cuentas	21

5.2.2. Evaluación	21

6. FINALIZACIÓN DEL CONVENIO. SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIETNOS DE AFECTACIÓN Y TRANSFERENCIA PREVISTOS	22

7. Componente de Educación para el Desarrollo	23

7.1. Encaje de la propuesta de EPD en el convenio y en la estrategia de educación para el desarrollo de la organización	23

7.2. Sistema de ejecución, entidades colaboradoras	23

7.3. Público objetivo	23

7.4. Matriz de planificación para EPD	23

8. LISTADO DE ANEJOS	24

9. AUTORÍA DE LA FORMULACIÓN	24

# 1. DATOS GENERALES

#### Incluir del archivo excel la  hoja 1.GEN con los datos generales

Documentación general. Puede requerir la creación de filas adicionales, según el número de países, sectores CRS u objetivos estratégicos del Plan Director tratados. Se solicita encarecidamente que se mantenga la estructura de la hoja sin fusionar celdas o subdividirlas.

# 2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN DE LA ONGD ESPAÑOLA Y DE LOS SOCIOS LOCALES

## 2.1. Experiencia de trabajo de la ONGD española /agrupación en la zona/s y sector/es, con especial énfasis en antecedentes directos de este convenio

Se recomienda que se incluya en un anejo una relación de los antecedentes de la ONGD española que recoja a ser posible esta información.

| Año de ejecución | Título | Presupuesto | Cofinan- ciadores | Socios locales u otros entes ejecutores | Zona | Temática o sector | Código (si existe) | Se adjuntan documentos de interés (matriz de planificación, informes de seguimiento o de evaluación). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En este apartado además de identificar el anejo con la relación de experiencias previas, se considera especialmente relevante desarrollar en más detalle los antecedentes directos y los resultados clave de las evaluaciones de las que se disponga (por ejemplo, adjuntando los resúmenes de los informes de evaluación, o las conclusiones de los informes finales, si es una información abundante se puede presentar únicamente en formato electrónico).

## 2.2. Experiencia de trabajo de los socios locales identificados en las zonas y sectores relacionados con los del convenio

### 2.2.1. SOCIO LOCAL X

| Contraparte | Nombre completo y siglas |
| --- | --- |
| Tipo de contraparte (escoger una) |  |
| Forma jurídica |  |
| Año de constitución |  |
| Dirección postal |  |
| Nº teléfono | Incluidos prefijos internacionales |
| Nº de fax | Incluidos prefijos internacionales |
| Sitio Web |  |
| Email de contacto |  |
| Persona de contacto para este convenio |  |
| Ámbito temático de actuación indicando colectivo/s meta con los que trabaja |  |
| Ámbito geográfico de actuación |  |

Experiencia previa del socio local en la problemática abordada, incluida especialmente aquella con la ONGD española

Igualmente se recomienda una relación sistemática de los proyectos más relevantes ejecutados por las contrapartes en base a la tabla señalada anteriormente en el punto 2.1.

Destacar especialmente la experiencia de la/s ONGD española y de los socios local/es en intervenciones conjuntas, en especial en la temática y zona del convenio. Si son socios locales con los que ya se ha trabajado previamente en convenios anteriores indicarlo, diciendo en que convenios y muy resumidamente en que actuaciones.

### 2.2.2. SOCIO LOCAL Y

### 2.2.3. Socios locales. Criterios de selección de los mismos, acuerdos firmados y funciones específicas

Se explicarán los criterios de selección de los socios locales. En caso de convenios con antecedentes previos directos, se explicará si son los mismos socios locales o si son distintos, también se detallará si son susceptibles de ampliación, etc. En los anejos se podrá aportar documentación complementaria acerca de los socios locales. Si existen se aportarán los compromisos firmados por los socios locales con respecto a la ejecución del convenio.

## 2.3. Normativa relativa a ONGD de obligado cumplimiento en el país/es de ejecución u otra normativa a la que puede acogerse. Posibles problemas para la gestión del convenio

Concretar si en el país/es de ejecución existe una normativa relativa a ONGD de obligado cumplimiento y que afecte de forma directa o indirecta en la ejecución del convenio, incluida también normativa relativa a exención de impuestos a organizaciones sin ánimo de lucro y similar. Si existe algún problema concreto de gestión (dificultad para abrir cuentas bancarias, hacer transferencias, falta de reconocimiento de las ONGD internacionales como entes con personalidad jurídica), señálese, así como los sistemas ideados para hacer frente a dicha problemática.

# 3. ANALISIS DE CONTEXTO INCLUDOS ACTORES

## 3.1. Contexto, ubicación geopolítica

Principales problemas detectados en la temática, las regiones geográficas identificadas en el título del convenio y en la propuesta de convenio y el colectivo meta del convenio, análisis causal de la vulneración del derecho/s sobre el que se pretende incidir: causas inmediatas, subyacentes y estructurales. Conviene realizar un análisis de vulneración del derecho en base al marco legal nacional e internacional, que permita la compresión de los derechos a abordar.

Es recomendable tratar al menos someramente la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales dada la interdependencia y universalidad de los derechos humanos. Se recomienda aportar parámetros sociales y económicos de interés (con indicación de las fuentes) relacionadas con la temática del convenio.

Indicación de las localidades donde potencialmente se puede desarrollar la ejecución y las localidades finalmente seleccionadas.

Específicamente se deben abordar los siguientes componentes del contexto.

### 3.1.1. Factores de género

Análisis de las condiciones en las que viven los hombres y las mujeres y cual es la posición social y económica que ocupan ambos grupos. División sexual del trabajo: principales tareas que realizan los hombres y las mujeres tanto en el ámbito privado (la familia) como en el público. Tener en cuenta el triple rol de las mujeres: productivo, reproductivo y comunitario. Acceso, uso y control de las mujeres a los recursos existentes, tanto materiales como no materiales (simbólicos, religiosos, culturales, etc.). Marco legislativo nacional existente en relación a la igualdad de género y los compromisos internacionales suscritos por el país para alcanzar la igualdad de género (Beijing, CEDAW, ODS, etc.). Aspectos culturales, actitudes y estereotipos sociales que puedan afectar a las relaciones de género.

### 3.1.2. Factores relativos a la diversidad cultural o de otro tipo

Análisis de las condiciones de vida y problemática de grupos excluidos o en peligro de exclusión: grupos étnico-raciales e indígenas, diversidad afectivo-sexual, infancia y juventud, discapacitados, diversidad de orientación religiosa o diferencias entre población urbana y rural.

### 3.1.3. Factores medioambientales

Descripción previa de la situación del medioambiente y su gestión en la zona y sector de intervención del convenio, en concreto se analizará al menos someramente el medio abiótico, biótico y se señalará si es una zona protegida o sensible desde el punto de vista ecológico y si es vulnerable ambientalmente: riadas, corrimientos de tierra, inundaciones, huracanes, etc.

## 3.2. ACTORES EN EL/LOS PAÍSES DE INTERVENCIÓN

### 3.2.1. Colectivo meta, reflexión en torno a titulares de derechos

Descripción del colectivo meta del convenio.

El colectivo meta pueden ser titulares de derechos de un perfil determinado (pequeños agricultores), o titulares de obligaciones (funcionarios de la policía y personal del registro civil). Puede haber distintos colectivos metas de distinto tipo. En cualquier caso, hay que detallarlos todo cuanto sea posible.

Siempre, pero especialmente cuando el colectivo meta son titulares de derechos, conviene aquí recoger lo que mencionaba el V Plan Director en relación a los beneficiarios y prioridades horizontales:

• Se trabajará para disponer de datos desagregados en aspectos relevantes que es necesario destacar para la integración de las prioridades horizontales en todos los instrumentos de planificación,

Gestión, seguimiento y evaluación, apoyando especialmente sistemas de información de los países

socios. A modo indicativo, esta desagregación puede hacerse por sexo, por culturas, etnias y razas,

por las diferencias de posición, acceso y participación a espacios políticos de hombres y mujeres o

en los ámbitos donde sea necesario medir el impacto ambiental en una actuación prevista, y de

manera diferenciada por sexo o en los diferentes grupos de población, como pueden ser los pueblos

Indígenas o afrodescendientes, por ejemplo.

Si se trabaja con titulares de derechos y si están disponibles, aportar datos epidemiológicos, de situación de pobreza, de grado de alfabetización… etc.  los que correspondan según la temática indicando las fuentes de su obtención.

Conviene abordar colectivo meta directo, pero también indirectos. Recomendable también identificar posibles actores afectados o perjudicados por los impactos positivos y negativos del proyecto ya sean ambientales, sociales, económicos y culturales. En cuanto a los impactos ambientales, indicar cuál es la posición de los titulares de derechos respecto a sus preocupaciones medioambientales (acceso y estado del agua, suelo, otros recursos naturales, contaminación ambiental, etc.).

Explicar los criterios para la selección del colectivo meta concretos con los que se desea trabajar (capacidades y vulnerabilidades). Imprescindible documentar cuál fue el grado de participación del colectivo meta, en especial si son los titulares de derechos en la identificación y qué sistemas se van a habilitar para su participación en la ejecución, seguimiento y rendición de cuentas.

Indicar si se han identificado y tenido en cuenta los grupos potencialmente afectados por los impactos ambientales del proyecto (impactos positivos y negativos).

### 3.2.2. Titulares de obligaciones (administraciones públicas) y de responsabilidades (entes privados). Breve análisis de complementariedad

Ya sean los titulares de obligaciones y responsabilidades colectivo meta de la intervención o no, se trata en este epígrafe de intentar saber ¿en qué medida los organismos públicos y privados implicados respetan, protegen y garantizan el derecho a … o los derechos … que se pretenden abordar con esta acción de cooperación para el desarrollo?

Para ello se debe intentar identificar a las organizaciones dentro del Estado responsables de la problemática a abordar y a las políticas públicas existentes (es decir a los titulares de obligaciones ineludibles que son todas las instituciones, entidades y organismos que forman parte del Estado). Valorar donde se inserta el convenio en las políticas públicas temáticas o sectoriales, o si existe, en el marco político de desarrollo del país socio (al nivel que sea, nacional, regional o local). Mencionar si existen acuerdos alcanzados entre la ONGD, contraparte y gobierno, o experiencias previas de trabajo conjunto. Conviene recoger si han participado las instituciones públicas implicadas en la identificación del convenio.

Se deberá recoger también que marco político y normativo existe en los países socios en relación con la equidad entre géneros identificando Ministerios u otros entes públicos relacionados con género, así como su mandato y organigrama definiendo qué mecanismos prevé el convenio de coordinación con dichos entes públicos.

Análogamente conviene identificar a los titulares de responsabilidades implicados en el derecho que sea (las familias, la comunidad, las organizaciones sociales, el sector privado, tanto nacional como internacional, así como los organismos internacionales interestatales o los organismos gubernamentales de Cooperación como las Agencias de Cooperación extranjeras). Análisis de la existencia de estos agentes, y sus modalidades o instrumentos que actúan en la temática y zona de ejecución. Se trata de conocer su participan en algún momento en el proceso del convenio y en que grado.

Resulta muy conveniente abordar aquí la complementariedad de la intervención en su temática sectorial con otros actores de cooperación para el desarrollo (¿se ha realizado un mapeo de otras intervenciones en la temática y región?).

3.2.4. Otras entidades colaboradoras

En el caso de que haya otras organizaciones colaboradoras (organizaciones formales o informales de la sociedad civil implicadas, etc.), aunque no sean contrapartes, se puede describir cuál es su participación en el convenio.

## 3.3. PROBLEMÁTICA A ABORDAR

Una vez analizado contexto de los derechos y actores, descripción de la problemática concreta a abordar en el convenio.

# 4.  FORMULACIÓN DEL CONVENIO.  DESARROLLO/PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

## 4.1. Análisis de alternativas y justificación de la intervención escogida

Si se han realizado árboles de problemas y objetivos se pueden adjuntar aquí junto con una breve explicación. Conviene fundamentar las posibles alternativas y argumentar la opción escogida, valorando especialmente la postura del colectivo meta de la intervención. Señalar en qué se basa la selección de la alternativa escogida; hallazgos de evaluaciones previas, trabajos/metodologías realizadas durante la identificación (aportando en anejos los documentos que cimienten la justificación). Partiendo del principio de interdependencia, se recomienda que aquí defina la contribución de las acciones previstas, a los distintos derechos interrelacionados vinculados entre sí.

## 4.2. Objetivos que se abordan

OBJETIVO GENERAL

Enunciación del objetivo general de desarrollo al que se quiere contribuir.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Enunciación del objetivo/s específico/s.

Indicadores del objetivo específico

Los indicadores del objetivo específico del convenio son la esencia de las metas a alcanzar en el marco del convenio. Estos indicadores deben en su mayoría ser indicadores de Resultados de Desarrollo (ej.: aumentado un 20% el acceso al agua para el ganado en las comunidades agropastorales del circulo de Meki, mediante mejora de las infraestructuras ganaderas), si bien se pueden complementar con indicadores de proceso, o de hitos intermedios (perforados tres pozos de caudal 500 litros/hora con sus tres abrevaderos adyacentes en la comunidad de Meki , formados 3 comités en gestión comunitaria del agua que agrupan a 150 ganaderos formados sobre gestión de recursos hídricos en agricultura y ganadería).

### 4.2.2. Análisis crítico de los objetivos e indicadores del convenio

Para este apartado, responder someramente a las preguntas indicadas, aquí o en un “Check list” anejo al Marco Lógico.

¿Responden los objetivos a las vulneraciones de derechos, a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de hombres y mujeres?

¿Condiciona la división sexual del trabajo y los roles de género en la selección de objetivos?

¿Responden los objetivos a atajar las causas de la vulneración del derecho y a los intereses de los colectivos más vulnerables (empobrecidos, en riesgo de exclusión, minorías)?

¿Qué hallazgos de evaluaciones previas, experiencias previas o de la identificación justifican los objetivos seleccionados?

¿Se está en disposición de calcular los indicadores que se han planteado? ¿Existe línea de base de los indicadores relativos que la precisan? ¿Qué sistema de seguimiento permitirá documentar el alcance de los indicadores? ¿Quién y cómo va a hacer el seguimiento de cada indicador?

¿Hay alguna relación entre estos objetivos específicos y el marco de resultados del marco de asociación país en el país de ejecución?

## 4.3. Matriz de planificación

Colóquese aquí la matriz de planificación hoja 3, que se cumplimentará en formato Excel.

Si el convenio tiene lugar en más de un país o afecta a muchos sectores, se podrá hacer una sola matriz por convenio, o varias, según la ONGD y sus contrapartes consideren más oportuno.

Resulta clave la gestión para resultados de desarrollo y que se visibilicen los enfoques transversales.

### 4.3.1. Análisis crítico de los resultados de la matriz de planificación. Desagregación por género y otros grupos de titulares de derechos

Se recomienda que se revise si la información en la matriz está suficientemente desagregada respecto a los distintos tipos de titulares de derechos, explicando cuando la desagregación puede ser importante, o cuando las circunstancias no permiten mucha desagregación. Respondiendo someramente a las siguientes preguntas en este apartado o en un “check list” anejo al Marco Lógico.

¿Los resultados están especificados por género?

¿Los resultados están especificados por otros grupos de titulares de derechos especialmente vulnerables (infancia, refugiados, discapacitados, minorías de algún tipo)?

¿Los resultados empoderan a los titulares de derechos, la sociedad civil y fortalecen al gobierno?

¿Los resultados potencian la igualdad de oportunidades, de derechos y trato en el control y acceso a los recursos entre mujeres y hombres?

¿Hay algún resultado específico de empoderamiento de las mujeres? o formulado de otra manera, ¿las actividades y resultados del convenio se centran únicamente en otorgar beneficios a las mujeres, o también persiguen su empoderamiento incidiendo en el cambio de roles, división sexual del trabajo y mejora de su posición para superar las situaciones de desigualdad?

Si hay actividades de formación ¿se aprovechan las formaciones para sensibilizar en materia de derechos humanos, género, diversidad cultural, o cuestiones medioambientales? Es como recordatorio cuando se operacionalicen las actividades en las planificaciones anuales.

### 4.3.2. Análisis crítico de las hipótesis o riesgos enunciados en la matriz de planificación

Se recomienda que además de enunciar las hipótesis y riesgos claves en la matriz, se desarrolle mínimamente su magnitud y probabilidad, para lo cual se recomienda que se valoren las siguientes preguntas. Cuando parezca más procedente se puede responder a este epígrafe como un “check list” anejo al Marco Lógico.

¿Permite el marco político, legislativo y la cultura existente la participación de hombres y mujeres para alcanzar los objetivos propuestos?

¿Existe suficiente motivación, capacidades y aptitudes de gestión de las contrapartes para ejecutar la transversalización de género, medioambiente, diversidad cultural y lucha contra la pobreza?

¿Se tienen en cuenta en la programación de actividades, los obstáculos que pueden dificultar la participación de las mujeres (al prever el consentimiento, la confianza y sus posibilidades), así como de otros grupos vulnerables (infancia, discapacitados, minorías étnicas o culturales…)?

¿Se han tenido en cuenta los posibles riesgos relativos al medioambiente como los riesgos de desastres, acceso a los recursos naturales (régimen de propiedad, etc) y otros factores ambientales que afectan a la factibilidad del convenio?

## 4.4. Breve resumen por países del convenio, incluida la matriz de planificación. Información Geográfica

La información de este apartado tiene como objetivo concretar la ubicación geográfica del convenio y su relación con la política española de cooperación para el desarrollo con el país socio dado.

a) Para convenios de un solo país, incluir una sola vez la hoja 3.GEO que puede ir acompañada por el narrativo que corresponda.

b) Para convenios multipaís, se debe cumplimentar hoja 3.GEO tantas veces como número de países tenga el convenio (3.1. país x 3.2. país z). Por una parte, se considera que en la matriz de planificación debe haber alusiones claras al ámbito geográfico de actuación, a veces esto no es tan sencillo, por lo que la idea de este apartado es que facilite una comprensión por país de los convenios multipaís.

## 4.5. Planificación presupuestaria

4.5.1. Resumen general de presupuestos

Incluir aquí las celdas de la hoja excel hoja 1.GEN con los datos generales con los datos presupuestarios generales del convenio

| DATOS ECONÓMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coste total del Convenio: | 3.050.000 € | 100% |
| Subvención AECID: | 2.500.000 € | 82% |
| Fondos ONGD solicitante o total agrupación. | 50.000 € | 2% |
| Fondos ONGD lider | 45.000 € |  |
| Fondos ONGD agrupada 1 "escribir su nombre si procede" | 5.000 € |  |
| Fondos ONGD agrupada 2 "escribir su nombre si procede" | No procede |  |
| Otras aportaciones públicas exteriores | 400.000 € |  |
| Otras aportaciones privadas exteriores | 100.000 € |  |
| Total aportaciones exteriores | 500.000 € | 16% |
| REPARTO SUBVENCIÓN AECID si hay varios países |  |  |
| Aplicación subvención AECID BOLIVIA | 2.000.000 € | 80% |
| Aplicación subvención AECID COLOMBIA | 250.000 € | 10% |
| Aplicación subvención AECID ECUADOR | 125.000 € | 5% |
| Aplicación subvención AECID EL SALVADOR | 100.000 € | 4% |
| Educación para el Desarrollo | 25.000 € | 1% |

4.5.2. Presupuesto resumen por países y años.

Incluir aquí el reparto de la subvención de la hoja excel hoja 4. $ países

|  |  |  |  | AECID |  |  | OTROS FONDOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. a GASTOS DIRECTOS POR PAÍS y sector. | SECTOR CRS | 1º AÑO | 2º AÑO | 3º AÑO | 4º AÑO | TOTAL | Fondos ONGD y OTROS financia-dores (2) | TOTAL FINAL |
| BOLIVIA | 11.110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |
| BOLIVIA | 11.220 | 15 | 10 | 5 | 0 | 30 |  |  |
| BOLIVIA | 11.320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  |
| Total BOLIVIA | 20,45% | 30 | 25 | 20 | 15 | 90 |  |  |
| COLOMBIA | 11.130 | 15 | 10 | 5 | 0 | 30 |  |  |
| COLOMBIA | 11.330 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  |
| Total COLOMBIA | 11,36% | 20 | 15 | 10 | 5 | 50 |  |  |
| ECUADOR | 11.110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |
| ECUADOR | 11.130 | 15 | 10 | 5 | 0 | 30 |  |  |
| ECUADOR | 11.330 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  |
| Total ECUADOR | 20,45% | 30 | 25 | 20 | 15 | 90 |  |  |
| PERÚ | 11.130 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 |  |  |
| PERÚ | 11.230 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 |  |  |
| PERÚ | 11.330 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 |  |  |
| Total PERÚ | 47,73% | 60 | 60 | 45 | 45 | 210 |  |  |
| Total 1a PAÍSES | 100,00% | 140 | 125 | 95 | 80 | 440 |  |  |
| 1. b GASTOS DIRECTOS no imputables a un sector específico o a un país (en regionales) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente regional |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |
| Educación y sensib en España |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Identificación, evaluación, auditoría, personal en sede |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  |  |
| Total 1b otros |  | 30 | 30 | 30 | 35 | 125 |  |  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 170 | 155 | 125 | 115 | 565 | 100 | 665 |
| % Distribución costes directos por año. |  | 30% | 27% | 22% | 20% | 100% |  |  |
| % costes directos país |  | 82% | 81% | 76% | 70% | 78% |  |  |
| % otros costes directos |  | 18% | 19% | 24% | 30% | 22% |  |  |
| 2. GASTOS INDIRECTOS |  | 1º AÑO | 2º AÑO | 3º AÑO | 4º AÑO | TOTAL |  |  |
| ONGD española/agrup |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |
| ONGD local/es |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |  |  |
| % CI sobre Total AECID |  | 7% | 7% | 9% | 9% | 8% |  |  |
| TOTAL |  | 182 | 167 | 137 | 127 | 613 | 100 | 665 |
| % de costes respecto al C Total de intervención. |  |  |  |  |  |  | 15% |  |

Incluir a continuación los siguientes presupuestos del archivo excel:

#### Presupuesto por partidas (hoja 4.$part)

Presupuesto por partidas de todos los financiadores para la totalidad del convenio. Se entiende que es una estimación, y que con cada PAC se vuelve a rellenar este presupuesto, pero para el periodo anual que corresponda. Si procede se puede acompañar de un narrativo con información de interés (estimación de valorizaciones, concesión ya de otras subvenciones públicas, etc.).

#### Presupuesto en caso de agrupación (hoja 4$agrup) si procede

## Calendario de ejecución del convenio

Se recomienda incluir un pequeño texto donde se refleje cómo el calendario del convenio está alineado con los tiempos de la contraparte y de la sociedad en su conjunto (fiestas clave, calendario escolar, vacaciones, según proceda) así como con acontecimientos relevantes de las instituciones públicas (elecciones locales, regionales, nacionales, u otros acontecimientos). Conviene que refleje que componente arranca desde el principio, o cual va en fases, así como fechas de la obtención de los productos o hitos más relevantes.

Incluir aquí.

#### El cronograma asociado a la matriz de planificación (hoja 6.1)

Al menos para reflejar el marco temporal de resultados y objetivos específicos.

## 4.7. Impacto medioambiental del convenio en el entorno. Transversalización de los aspectos medioambientales

Para muchos convenios el potencial impacto ambiental es pequeño, desarrollar más exhaustivamente este apartado en convenios temáticos de medioambiente o ligados a fomento de desarrollo económico. No obstante, con carácter general se sugieren ciertas medidas de reducción de los impactos negativos por si pudieran aplicarse al convenio en cuestión.

Impacto medioambiental

Análisis del impacto potencial del proyecto en el entorno. Identificar y valorar los cambios que se produzcan respecto a consumo energético, ruido, vertidos, residuos, utilización de recursos naturales (agua, otros) o suelo no urbanizable. Se recomienda el uso de una matriz de causa-efecto. Realización de estudio de impacto ambiental si es preceptivo en el país para el convenio en cuestión.

Medidas protectoras, correctoras y compensatorias de posibles impactos negativos del convenio

Medidas encaminadas a fomentar la sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética. Indique si corresponde el uso de energías renovables, de acciones contra el cambio climático y o de otras actuaciones que fomenten en desarrollo sostenible. Estas medidas serán económicamente viables y técnicamente posibles y serán objeto de seguimiento y control, mediante indicadores adecuados.

Se recomienda que se valoren estos aspectos que pueden ser integrados prácticamente en cualquier tipo de convenio para transversalizar el medioambiente.

Suelos y emplazamiento

Reducir la ocupación de suelos. Evitar interferir con áreas sensibles.

Energía y transporte

Usar dispositivos energéticamente eficientes y en la medida de lo posible fuentes de energía renovables. Comprar equipos eléctricos y electrónicos de bajo consumo energético.

Diseñar o elegir edificios energéticamente eficientes (p.e. en relación al aislamiento, su orientación, y el uso de energía solar).

Comprar vehículos con un bajo consumo de combustible y promover el uso compartido de vehículos para el transporte relacionado al proyecto.

Uso de papel

Usar papel reciclado. Promover la impresión a dos caras de los documentos. Promover la política de imprimir únicamente los documentos necesarios.

Agua

Reducir el consumo de agua. Instalar baños con bajo consumo de agua. Captar y usar el agua de lluvia. Asegurar un buen tratamiento de las aguas residuales.

Productos químicos

Reducir el consumo de productos químicos y otras sustancias contaminantes. Usar productos de limpieza biodegradables.

Manejo y reciclado de residuos

Reducir la producción de residuos, usar productos que tengan menos embalaje o usen material de embalaje reciclable, usar vajilla y cubiertos lavables en las oficinas y comedores. Usar productos reciclados o ambientalmente preferibles. Aumentar la separación y el reciclaje de los residuos, asegurar que todos los residuos generados por el proyecto reciban un manejo y disposición adecuados.

Gestión del proyecto

Hacer uso de todas las oportunidades disponibles para mejorar las condiciones ambientales locales a bajo coste, así como para reducir la contaminación o los impactos negativos.

Usar el proyecto para la capacitación/sensibilización ambiental.

Seleccionar subcontratistas en base a que cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental.

# 5. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN

## 5.1. Dirección y coordinación. Especifique las funciones de la ONGD, contrapartes y colectivo meta titular de derechos

Indicar cómo se va a llevar a cabo la dirección y gestión cotidiana del convenio, definir las tareas y el perfil del personal encargado de ejecutar el convenio (concretando, entre otros, número de expatriados de la ONGD y su ubicación en la zona de intervención), adicionalmente se requiere un responsable de la ejecución en terreno por país ya sea expatriado o local, así como un responsable general del convenio en terreno.

Definir el sistema de coordinación entre contrapartes y los sistemas habilitados para fomentar la participación del colectivo meta titular de derechos en la dirección del convenio.

Determinar cuales son las estrategias definidas para promover la participación activa de las mujeres en los espacios de dirección y coordinación. Fomentar en la medida de lo posible que al menos la mitad de los integrantes en los comités de coordinación y gestión sean mujeres.

Determinar cuales son las estrategias definidas para promover la participación activa de las minorías étnico raciales, o los grupos especialmente vulnerables en los espacios de dirección y coordinación.

¿Se ha incluido como un aspecto a valorar positivamente la contratación de RR.HH. con formación y experiencia en cuestiones de género, medioambiente y derechos humanos?

Tal y como establece la normativa, si e facilitará a la AECID el CV del (o de los responsables en caso de Convenios en varios países) del Convenio sobre el terreno.

## 5.2. Sistemas habilitados para el seguimiento, retroalimentación, evaluación y ajustes del convenio. Rendición de cuentas

### 5.2.1. a Sistema de seguimiento, incluido sistema de información disponible

Explicar cómo se va a hacer el seguimiento del convenio en el terreno. Determinar si existe un órgano de seguimiento y sus integrantes. Aportar si existen ya fichas de seguimiento de las contrapartes, o formularios de seguimiento o en general el sistema reinformación disponible.

### 5.2.1. b Análisis crítico de indicadores de la matriz de planificación. Línea de Base

Respecto al seguimiento explicar si existe una línea de base del convenio para los resultados de la matriz, o si se prevé realizarla durante la ejecución.

Conviene que se realice un análisis crítico de los indicadores de la matriz de planificación y sus fuentes de verificación que arroje luz sobre los siguientes aspectos. Se puede responder a este epígrafe aquí, o como un “check list” anejo al Marco Lógico.

- ¿Será posible la medición de indicadores relativos al colectivo titular de derechos con la suficiente desagregación por sexo, etnia, nivel de pobreza, grupo étnico cultural, ubicación urbana versus rural, etc.?

- ¿Hay indicadores que pueden medir los resultados cuantitativos y cualitativos sensibles al género?

- Se recomienda separar indicadores de actividad o producto, de los indicadores de resultados. En capacitaciones los indicadores deben de poder medir capacidades y aprendizajes (idealmente competencias) no solo la mera asistencia de los alumnos.

- ¿Se han escogido los indicadores con la participación del colectivo titular de derechos incluidas mujeres?

- ¿Los indicadores están armonizados con las contrapartes o con otros actores relevantes en iniciativas de desarrollo?

- ¿se ha tenido en cuenta, allí donde haya un Marco de Asociación País, que los indicadores contribuyen al marco de resultados de desarrollo de la cooperación española en el país dado?

- ¿Hay suficientes fuentes de verificación externa? ¿Cuándo proceda (formaciones, etc.) las fuentes de verificación tienen información desagregada por sexos, etnias… etc.?

### 5.2.1. c Sistema de rendición de cuentas

Explicar cómo se va a realizar la rendición de cuentas en el terreno, tanto en lo relativo a actividades y resultados como a ejecución presupuestaria (determinar cómo se va a fomentar la rendición de cuentas a la ciudadanía, la sociedad civil, las instituciones públicas implicadas, ya sean locales, regionales o nacionales y muy especialmente a los titulares de derechos directamente afectados por el convenio).

Explicitar si hay rendición de cuentas en el país donante (entre las actividades de educación para el desarrollo en España si es que hay alguna) o rendición de cuentas mutua respecto a objetivos comunes de desarrollo y compromisos mutuamente acordados.

Explicar si la evaluación va a ser socializada en el marco de la rendición de cuentas. ¿Cómo, a que destinatarios (taller a las contrapartes, publicación integra en Internet… lo que se determine)?

### 5.2.2. Evaluación

En cuanto a la evaluación indicar si se prevé realizar alguna evaluación externa con cargo al presupuesto AECID, momento, tipo de evaluación, cuáles serían las preguntas de evaluación más importantes, en su caso, presupuesto, o perfil idóneo de evaluadores y cómo se fomentará la participación de todos los actores implicados en el comité de seguimiento de la evaluación (especialmente colectivo meta titular de derechos y mujeres).

Determinar cuál es la estrategia de rendición de cuentas respecto a los resultados de evaluación (taller a las contrapartes, publicación integra en Internet… lo que se determine).

La normativa en vigor obliga no obliga a realizar evaluaciones externas, pero se consideran recomendables.

# 6. FINALIZACIÓN DEL CONVENIO. SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN Y TRANSFERENCIA PREVISTOS

Este apartado deberá tener en cuenta los factores que afectan a que los resultados previstos con el convenio se mantengan en el futuro tras el cese de la ayuda exterior.

En este apartado se analizará de forma precisa:

- Qué sistemas ha habilitado el convenio para el empoderamiento de los titulares de derechos, ciudadanía, sociedad civil, o contrapartes para fomentar la pervivencia de los efectos e impactos del mismo.

- El grado de participación y de disposición de las instituciones públicas titulares de obligaciones. Indicar en qué medida la institución/es local/es responsable/s y otras instituciones colaboradoras del país receptor tienen la capacidad para asumir la gestión del convenio una vez finalice la ayuda del donante. Si no fuera así, habría que destinar recursos para incrementar dicha capacidad y garantizar la continuidad de los efectos generados.

- Se informará sobre el sistema previsto de transferencia y cierre del proyecto.

- Se informará sobre el compromiso de afectación posterior de los bienes adquiridos y de su mantenimiento y su adecuación a la normativa vigente

A este último respecto, de manera específica y exhaustiva se analizará el procedimiento que se seguirá asegurar que los edificios y bienes inventariables se vinculen a la intervención durante los tiempos reglamentarios, dando cumplimiento a la normativa aplicable:

De conformidad con el artículo 31.4 de la LGS y en el artículo 14.4 de la Orden de bases, tanto los terrenos como los inmuebles que se adquieran, construyan o rehabiliten, cuando esta rehabilitación afecte o comprenda elementos estructurales, así como los vehículos y demás equipos que se adquieran con la subvención de la AECID, deberán quedar formalmente vinculados a los fines de la intervención realizada y una vez concluya ésta, o se manifieste la imposibilidad sobrevenida de ejecución de la intervención, deberán ser transferidos a la población meta final o a entidades públicas que garanticen la continuidad o permanencia de la intervención, sin que puedan disponer libremente de ellos ni los adjudicatarios de la subvención ni sus socios locales.

Por tanto, la transferencia efectiva se realizará preferentemente a nombre de entidades públicas o del colectivo meta o destinatarios finales de la intervención, o de agrupaciones legalmente constituidas de éstos.

Especialmente se tratarán los convenios que, dadas sus características, una vez finalizado el apoyo externo, sigan produciendo excedentes que deban ser reinvertidos, como por ejemplo el caso de los fondos rotatorios.

# 7. Componente de Educación para el Desarrollo

### 7.1. Encaje de la propuesta de EPD en el convenio y en la estrategia de educación para el desarrollo de la organización

Conviene que tenga, además:

Enlace a la estrategia de EPD, explicación de soportes de comunicación existentes para EPD,

### 7.2. Público objetivo

Ámbito de Educación Formal:

Alumnado 					Si/no

Profesorado y futuros/as docentes 	Si/no

Educadoras y educadores especialmente vinvulados con los contenidos prioritarios de esta convocatoria 				Si/no

Ámbito de la Educación no Formal:

AMPAS 					Si/no

Movimientos y asociaciones de jóvenes Si/no

Personal de las entidades sin ánimo de lucro (voluntariado y contratado) 	Si

Organizaciones profesionales y sindicales especialmente vinculadas a los contenidos prioritarios 					Si/no

Profesionales de medios de comunicación (periodistas, estudiantes, colegios de periodistas y personas con responsabilidad en los medios)        Si/no

Ámbito de Educación Informal:

Cualquier organización profesional relacionada con el ámbito de especialización de la ONGD Si/no

### 7.3. Matriz de planificación para EPD

### 7.2. Sistema de ejecución, entidades colaboradoras. Mecanismos de información y coordinación con la AECID y otros actores

### 7.5. Esbozo de presupuesto para EPD

# 8. LISTADO DE ANEJOS

Se recomienda encarecidamente que se incluyan anejos que cubran los siguientes aspectos (para cualquier anejo en cualquier caso en formato electrónico, así como en papel si es especialmente relevante):

- Experiencia de la ONGD española con información sobre los antecedentes directos del convenio.

- Experiencia de las contrapartes con información sobre antecedentes directos del convenio.

- Información de interés de las contrapartes.

- Acuerdos firmados entre los actores implicados en el convenio.

- Titularidad previa de los inmuebles y terrenos, disponibilidad de licencias y permisos necesarios etc.

- En las actuaciones de construcción: planos, memorias técnicas, etc.

- En las actuaciones de capacitación: Se explicará los contenidos, los perfiles del    profesorado, los criterios de selección de los beneficiarios etc.

- En los convenios con fondos rotatorios. Habrá que aportar los reglamentos de concesión y funcionamiento, los criterios de selección, mora, garantía, tipos de interés, presentación de auditoria de entidad gestora para los fondos.

- En los convenios productivos la aportación de datos sobre la viabilidad económica y en los convenios sociales la sostenibilidad de acuerdo a los estudios que se aporten, especialmente, sobre inserción laboral, eficacia de la capacitación y mantenimiento de las infraestructuras.

- En los convenios de emergencias, también en los que se ejecuten en el Sahel y campos de refugiados saharauis un anejo específico sobre gestión de la seguridad. Voluntario en el resto de zonas.

# 9. AUTORÍA DE LA FORMULACIÓN

Figurarán los nombres, cargos, firmas de las personas que cumplimentan el formulario, la entidad en la que trabajan y sus datos de contacto.